| Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ταυτοποίηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και διαδικτυακή προβολή των έργων τέχνης που ανήκουν στις συλλογές της Πινακοθήκης» |  |  |  |  |  |
| Στοιχεία επιχείρησης : ………………………………………………………….……………………………………..…………………. |  |  |  |  |  |
| e-mail: …………………………….….……………….…………………………………….…………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: α) Τμηματικά, με την παραλαβή των Φάσεων, ως ακολούθως: - Φάση Α με την παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων 1,3,4,5 και 8 το 20% της σύμβασης. - Φάση Β με την παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων 2 και 6 το 50% της σύμβασης - Φάση Γ με την παράδοση του παραδοτέου 7 και την οριστική παραλαβή του έργου το υπόλοιπο 30% του έργου β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής σε ποσοστό 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. (επιλέγεται από τον ανάδοχο μία από τις περιπτώσεις α ή β) |  |  |  |  |  |
| Α/Α | Είδος Υλικού/Εργασία | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος | Δαπάνη |
| 1 | Ταυτοποίηση 7.000 έργων Τέχνης | Α/Μ | 7 |  |  |
| 2 | Επιστημονική τεκμηρίωση 7.000 έργων Τέχνης | Α/Μ | 35 |  |  |
| 3 | Ταξινόμηση & καταγραφή τοποθεσίας 7.000 έργων Τέχνης | Α/Μ | 5 |  |  |
| 4 | Καταγραφή πεδίων για λεζάντες έκθεσης 150 έργων Τέχνης (highlights Μόνιμης Έκθεσης) | Α/Μ | 1,5 |  |  |
| 5 | Υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφησης 300 έργων Τέχνης | Τεμάχιο | 300 |  |  |
| 6. | Υπηρεσίες μη επαγγελματικής φωτογράφησης 7.000 έργων Τέχνης | Α/Μ | 7 |  |  |
| 7.1 | Σύστημα τεκμηρίωσης συλλογών | Άδεια χρήσης | 1 |  |  |
| 7.2 | Υποσύστημα εικονικού Μουσείου | Άδεια χρήσης | 1 |  |  |
| 7.3 | Υπηρεσίες υλοποίησης συστήματος τεκμηρίωσης συλλογών | Α/Μ | 4 |  |  |
| 7.4 | Υπηρεσίες υλοποίησης εικονικού Μουσείου | Α/Μ | 5 |  |  |
| 7.5 | Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης | Α/Μ | 11,5 |  |  |
| 8.1 | UHF RFID ετικέτες για μη μεταλλικές επιφάνειες | Τεμάχιο | 7000 |  |  |
| 8.2 | Φορητός αναγνώστης UHF RFID | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 8.3 | Κινητή συσκευή με λογισμικό ANDROID | Τεμάχιο | 1 |  |  |
| 8.4 | Λογισμικό RFID διαχείρισης | Άδεια χρήσης | 1 |  |  |
| 9 | Άλλα αναλώσιμα ταξινόμησης (καρτελάκια κλπ) | Σετ | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |